## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS CNPJ:17.154.177/0001-86 Rua Sebastião Francisco Mota, nº45, Centro, CEP:39.188-000 Telefone: (38) 3533-1244 E-mail: gabinete@coutodemagalhaesdeminas.mg.gov.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS
OBRA: REFORMA DA PRAÇA BOM JESUS DE MATOZINHOS | [5 empty] | DATA: 08/11/2023
LOCAL: PRAÇA BOM JESUS DE MATOZINHOS, CENTRO, CIDADE DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG 09/2023 / SEINFRA-MG JEQU. E MUCURI 04/2023. |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES | [6 empty] | BDI | 30,91,%
[7 empty] | BDI MAT. | 20.79%
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20919.93
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1429.69 | 1871.61 | 1871.61 | ok
1.2 | SEINFRA | ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | m² | 166.89 | 57.91 | 75.81 | 12651.93 | ok
1.3 | SEINFRA | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | m² | 9 | 542.9 | 710.71 | 6396.39 | ok
2.0 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 11455.57
2.1 | SEINFRA | RO-40211 | Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m | m³ | 17.03 | 59.11 | 77.38 | 1317.78 | ok
2.2 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 75 | 60.61 | 79.34 | 5950.5 | ok
2.3 | SEINFRA | RO-40239 | Apiloamento de fundo de valas | m² | 14.19 | 3.85 | 5.04 | 71.52 | ok
2.4 | SEINFRA | RO-40234 | Reaterro e compactação manual de vala | m² | 56.25 | 33.87 | 44.34 | 2494.13 | ok
2.5 | SEINFRA | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 142 | 8.72 | 11.42 | 1621.64 | ok
3.0 |  |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  |  |  |  | 30587.84
3.1 | SEINFRA | ED-48490 | REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 382 | 12.73 | 16.66 | 6364.12 | ok
3.2 | SEINFRA | RO-41435 | Demolição de pavimento de concreto (Execução, incluindo a remoção do material demolido) | m² | 151.77 | 17.79 | 23.29 | 3534.72 | ok
3.3 | SEINFRA | ED-28338 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 57.23 | 14.71 | 19.26 | 1102.25 | ok
3.4 | SEINFRA | ED-48472 | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m | 814 | 9.87 | 12.92 | 10516.88 | ok
3.5 | SEINFRA | ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | un | 4 | 11.85 | 15.51 | 62.04 | ok
3.6 | SEINFRA | ED-48509 | REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 71 | 7.94 | 10.39 | 737.69 | ok
3.7 | SEINFRA | ED-48454 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 71 | 13.24 | 17.33 | 1230.43 | ok
3.8 | SEINFRA | ED-48489 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, , COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 78.13 | 19.91 | 26.06 | 2036.07 | ok
3.9 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 4.22 | 185.65 | 243.03 | 1025.59 | ok
3.10 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 45 | 0.56 | 0.73 | 32.85 | ok
3.11 | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | un | 4 | 183.94 | 240.8 | 963.2 | ok
3.12 | SINAPI | 97655 | REMOÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS, DE FORMA MECÂNICA, COM REAPROVEITAMENTO. | m² | 71 | 32.08 | 42 | 2982 | ok
4.0 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 24003.83
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS |  |  |  |  | 4211.93
4.1.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.42 | 511.6 | 669.74 | 951.03 | ok
4.1.2 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM, MONTAGEM | kg | 72.81 | 13.46 | 17.62 | 1282.91 | ok
4.1.3 | SEINFRA | RO-41621 | Concreto ciclópico de cimento portland com 30% de pedra de mão, Fck >= 10 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados) | m³ | 3.55 | 425.62 | 557.18 | 1977.99 | ok
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 19791.9
4.2.1 | SEINFRA | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 75.02 | 53.6 | 70.17 | 5264.15 | ok
4.2.2 | SEINFRA | ED-48336 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | m³ | 5 | 2219.5 | 2905.55 | 14527.75 | ok
5.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 55762.87
5.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 18263.14
5.1.1 | SEINFRA | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 40.32 | 53.6 | 70.17 | 2829.25 | ok
5.1.2 | SEINFRA | ED-50842 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m³ | 4.03 | 2925.48 | 3829.75 | 15433.89 | ok
5.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 21622.4
5.2.1 | SEINFRA | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 75.02 | 53.6 | 70.17 | 5264.15 | ok
5.2.2 | SEINFRA | ED-48336 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | m³ | 5.63 | 2219.5 | 2905.55 | 16358.25 | ok
5.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 1125.91
5.3.1 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | m | 10.8 | 57.35 | 75.08 | 810.86 | ok
5.3.2 | SEINFRA | ED-9903 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m³ | 0.09 | 2674.01 | 3500.55 | 315.05 | ok
5.4 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES |  |  |  |  | 14751.42
5.4.1 | SEINFRA | ED-50252 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA | m² | 71.86 | 140.22 | 183.56 | 13190.62 | OK
5.4.2 | SEINFRA | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m²xmês | 71.86 | 16.59 | 21.72 | 1560.8 | OK
6.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 28239.01
6.1 | SEINFRA | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 130.48 | 65.48 | 79.09 | 10319.66 | OK
6.2 | SEINFRA | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 35 | 66.46 | 80.28 | 2809.8 | OK
6.3 | SEINFRA | ED-48354 | BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, E = 8 CM, L = 40 CM | m | 18 | 200.48 | 262.45 | 4724.1
6.4 | SEINFRA | ED-48212 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 52.71 | 163.12 | 197.03 | 10385.45 | OK
7.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 7827.13
7.1 | SEINFRA | ED-50916 | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS. | un | 6 | 671.66 | 879.27 | 5275.62 | OK
7.2 | SEINFRA | ED-50954 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO C/ VIDRO | m² | 2.4 | 467.14 | 611.53 | 1467.67 | OK
7.3 | SEINFRA | ED-50951 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | m² | 2.4 | 344.97 | 451.6 | 1083.84 | OK
8.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 34588.21
8.1 | SEINFRA | ED-48407 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | m² | 81 | 140.19 | 183.52 | 14865.12 | ok
8.2 | SINAPI | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 81 | 66 | 86.4 | 6998.4 | ok
8.3 | SINAPI | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | m² | 26.7 | 364.05 | 476.58 | 12724.69 | ok
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 42508.98
9.1 | SEINFRA | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | m² | 446.72 | 11.84 | 15.5 | 6924.16 | OK
9.2 | SEINFRA | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 71.86 | 11.54 | 15.11 | 1085.8 | OK
9.3 | SEINFRA | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 259.17 | 30.1 | 39.4 | 10211.3 | OK
9.4 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 147.19 | 70.33 | 92.07 | 13551.78 | OK
9.5 | SEINFRA | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 187.55 | 32.04 | 41.94 | 7865.85 | OK
9.6 | SEINFRA | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 71.86 | 30.51 | 39.94 | 2870.09 | OK
10.0 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 153064.29
10.1 | SEINFRA | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m² | 142 | 39.53 | 51.75 | 7348.5 | OK
10.2 | SEINFRA | ED-13286 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 71.42 | 30.22 | 39.56 | 2825.38 | OK
10.3 | SEINFRA | ED-50563 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO | m² | 30.16 | 48.93 | 64.05 | 1931.75 | OK
10.4 | SEINFRA | ED-50754 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVEREJUNTAMENTO | m² | 30.24 | 128.95 | 168.81 | 5104.81 | OK
10.5 | SEINFRA | ED-50724 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 101.24 | 83.78 | 109.68 | 11104 | OK
10.6 | SEINFRA | ED-50715 | REVESTIMENTO COM AZULEJO AZUL (10X10CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 124 | 102.29 | 133.91 | 16604.84 | OK
10.7 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 59 | 67.83 | 88.8 | 5239.2 | OK
10.8 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR VERMELHO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² | 48.74 | 80.98 | 106.01 | 5166.93 | OK
10.9 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR PRETO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² | 8.05 | 80.98 | 106.01 | 853.38 | OK
10.10 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² | 147.7 | 80.98 | 106.01 | 15657.68 | OK
10.11 | SEINFRA | ED-50413 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | m² | 527 | 26.49 | 34.68 | 18276.36 | OK
10.12 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 880.44 | 54.62 | 71.5 | 62951.46 | OK
11.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 12280.69
11.1 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 253.76 | 5.75 | 7.53 | 1910.81 | OK
11.2 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 253.76 | 14.1 | 18.46 | 4684.41 | OK
11.3 | SEINFRA | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 71.86 | 15.56 | 20.37 | 1463.79 | OK
11.4 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO- PORTAS E JANELAS | m² | 7.2 | 29.12 | 38.12 | 274.46 | OK
11.4 | SEINFRA | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO- PORTA RETRATO | m² | 6.82 | 18.93 | 24.78 | 169 | OK
11.4 | SEINFRA | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO- TÚNEL DE FLORES | m² | 4.99 | 18.93 | 24.78 | 123.65 | OK
11.4 | SEINFRA | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO- PERGOLADO METÁLICO | m² | 82.46 | 18.93 | 24.78 | 2043.36 | OK
11.5 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | m | 880.44 | 1.4 | 1.83 | 1611.21 | OK
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 3984.12
12.1 | SEINFRA | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | und | 17 | 124.3 | 162.72 | 2766.24 | OK
12.2 | SEINFRA | 11871 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500LITROS, COM TAMPA | und | 2 | 465.16 | 608.94 | 1217.88 | ok
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 5009.99
13.1 | SEINFRA | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | und | 5 | 283.85 | 371.59 | 1857.95 | OK
13.2 | SEINFRA | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | und | 12 | 200.65 | 262.67 | 3152.04 | OK
14.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 141779.82
14.1 | SEINFRA | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO D ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 6 | 401.65 | 525.8 | 3154.8 | OK
14.2 | SEINFRA | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 6 | 229.95 | 301.03 | 1806.18 | ok
14.3 | SEINFRA | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | un | 8 | 143.25 | 187.53 | 1500.24 | ok
14.4 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 200.5 | 10.84 | 14.19 | 2845.1 | ok
14.5 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 750 | 12.14 | 15.89 | 11917.5 | ok
14.6 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 78.83 | 103.2 | 103.2 | ok
14.7 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 1270.62 | 14.04 | 18.38 | 23354 | ok
14.8 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 329 | 8.48 | 11.1 | 3651.9 | OK
14.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 728.1 | 3.64 | 4.77 | 3473.04 | OK
14.10 | SINAPI | 14163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, 4 PÉTALAS, FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | un | 11 | 2205.44 | 2887.14 | 31758.54 | ok
14.11 | ORÇAMENTO |  | Kit 4 Luminária Led 300w Smd Pétala Ip67 Bivolt Para Poste | un | 11 | 600 | 785.46 | 8640.06 | OK
14.12 | SINAPI | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 32 | 582 | 761.9 | 24380.8 | ok
14.13 | ORÇAMENTO |  | Lanterna Marroquina LED Decorativa 35cm Vazado Preto Envelhecido - Verito | un | 4 | 200 | 261.82 | 1047.28 | ok
14.14 | ORÇAMENTO |  | Arandela Colonial Quadrada L-7-B Preta - LED 60W | un | 64 | 150 | 196.37 | 12567.68 | ok
14.15 | SEINFRA | ED-49523 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | un | 49 | 41.44 | 54.25 | 2658.25 | OK
14.16 | SEINFRA | ED-49164 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 100 X 100 X 60 CM | un | 75 | 63.43 | 83.04 | 6228 | OK
14.17 | SEINFRA | ED-49165 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM | un | 15 | 100.69 | 131.81 | 1977.15 | OK
14.2 |  |  | DISJUNTORES
14.2.1 | SINAPI | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | un | 6 | 91.17 | 119.35 | 716.1 | OK
15.0 |  |  | SISTEMA DE MONITORAMENTO |  |  |  |  | 65003.63
15.1 | ORÇAMENTO |  | Câmera speed dome HDCVI com infravermelho Zoom óptico 25X Zoom digital 4X Full HD 1080p intelbras VHD 5225 SD IR | un | 12 | 3199 | 4187.81 | 50253.72
15.2 | ORÇAMENTO |  | Dvr Gravador De Vídeo 8 Canais Hd Usb 2.0 Mhdx 1008 Intelbras | un | 1 | 680 | 890.19 | 890.19
15.3 | ORÇAMENTO |  | HD Seagate BarraCuda - 1TB, 3.5´ SEBKO ST1000DM010 | un | 2 | 275 | 360 | 720
15.4 | ORÇAMENTO |  | Fonte Chaveada 20a 12v 240w Bivolt Para Câmera Dvr Cftv | un | 8 | 50 | 65.46 | 523.68
15.5 | ORÇAMENTO |  | Cabo Cftv 4Mm Bipolar Externo Br Muca2084 Multitoc | m | 354.5 | 1.5 | 1.96 | 694.82
15.6 | ORÇAMENTO |  | Conector P4 Macho Borne - Fcp4m10n - Fcfontes | un | 30 | 2 | 2.62 | 78.6
15.7 | SINAPI | 41457 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA MONITORAMENTO, ALTURA 10 METROS LIVRES | un | 6 | 1507.73 | 1973.77 | 11842.62
16.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 13199.72
16.1 | SEINFRA | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | un | 5 | 500.1 | 654.68 | 3273.4 | OK
16.2 | SEINFRA | ED-50280 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 385.95 | 505.25 | 3031.5 | OK
16.3 | SEINFRA | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | un | 2 | 451.44 | 590.98 | 1181.96 | OK
16.4 | ORÇAMENTO |  | TONEIRA AUTOMATICA PRESSMATIC BICA ALTA METAL | un | 6 | 250 | 327.28 | 1963.68 | OK
16.5 | SEINFRA | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 77.25 | 101.13 | 101.13 | OK
16.6 | SINAPI | 11762 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) | un | 4 | 55.98 | 73.28 | 293.12 | OK
16.7 | SEINFRA | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | un | 5 | 62.33 | 81.6 | 408 | OK
16.8 | SEINFRA | ED-48181 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 4 | 56.79 | 74.34 | 297.36 | OK
16.9 | SEINFRA | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO- PORTAS SANITÁRIOS | un | 2 | 135.03 | 176.77 | 353.54 | OK
16.10 | SEINFRA | ED-48164 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 4 | 179.49 | 234.97 | 939.88 | OK
16.11 | SEINFRA | ED-48167 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 4 | 223.54 | 292.64 | 1170.56 | OK
16.12 | SEINFRA | ED-50293 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | un | 1 | 141.77 | 185.59 | 185.59 | OK
17.0 |  |  | PEDRAS/ BANCADAS / DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 15906.71
17.1 | SEINFRA | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 6.9 | 243.78 | 319.13 | 2202 | OK
17.2 | SEINFRA | ED-21631 | BANCADA EM GRANITO, VERDE UBATUBA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( 50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m² | 1.85 | 358.04 | 468.71 | 867.11 | OK
17.3 | SEINFRA | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO SÃO GABRIEL E = 3 CM | m² | 0.96 | 285.22 | 373.38 | 358.44 | OK
17.4 | SEINFRA | ED-50998 | PEITORIL DE GRANITO SÃO GABRIEL E = 3 CM | m² | 1.2 | 281.89 | 369.02 | 442.82 | OK
17.5 | SEINFRA | ED-50576 | REVESTIMENTO COM GRANITO, VERDE UBATUBA, APLICADO EM BANCO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 35.64 | 257.98 | 337.72 | 12036.34 | OK
18.0 |  |  | PLANTIO DE MUDAS E GRAMA |  |  |  |  | 114371.57
18.1 | SEINFRA | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m² | 1282.27 | 29.23 | 38.26 | 49059.65 | ok
18.2 | SEINFRA | ED-50433 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | un | 238 | 9.85 | 12.89 | 3067.82 | ok
18.3 | SEINFRA | ED-50432 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS | un | 23 | 13.13 | 17.19 | 395.37 | ok
18.4 | ORÇAMENTO |  | PALMEIRA RABO DE RAPOSA | un | 2 | 450 | 543.56 | 1087.12 | ok
18.5 | ORÇAMENTO |  | PALMEIRA RAVENALA | un | 3 | 250 | 301.98 | 905.94 | ok
18.6 | ORÇAMENTO |  | AGAVE ANGUSTIFOLIA | un | 16 | 90 | 108.71 | 1739.36 | ok
18.7 | ORÇAMENTO |  | BUXINHO | un | 140 | 90 | 108.71 | 15219.4 | ok
18.8 | ORÇAMENTO |  | PALMEIRA ARECA CATECHU | un | 3 | 270 | 326.13 | 978.39 | ok
18.9 | ORÇAMENTO |  | PALMEIRA DACTYLIFERA | un | 1 | 8400 | 10146.36 | 10146.36 | ok
18.10 | ORÇAMENTO |  | PALMEIRA AZUL | un | 2 | 1500 | 1811.85 | 3623.7 | ok
18.11 | ORÇAMENTO |  | XANADU | un | 16 | 65 | 78.51 | 1256.16 | ok
18.12 | ORÇAMENTO |  | YUCCA ROSTRATA | un | 2 | 3200 | 3865.28 | 7730.56 | ok
18.13 | ORÇAMENTO |  | PALMEIRA VEITCHIA | un | 2 | 300 | 362.37 | 724.74 | ok
18.14 | ORÇAMENTO |  | ALPINEA PURPURATA | un | 16 | 20 | 24.16 | 386.56 | ok
18.15 | ORÇAMENTO |  | PALMEIRA PATA DE ELEFANTE | un | 2 | 450 | 543.56 | 1087.12 | ok
18.16 | ORÇAMENTO |  | ALAMANDA | un | 50 | 20 | 24.16 | 1208 | ok
18.17 | ORÇAMENTO |  | JACARANDÁ | un | 1 | 750 | 905.93 | 905.93 | ok
18.18 | ORÇAMENTO |  | BOUNGANVILLE | un | 2 | 25 | 30.2 | 60.4 | ok
18.19 | ORÇAMENTO |  | CANAFISTULA | un | 3 | 750 | 905.93 | 2717.79 | ok
18.20 | ORÇAMENTO |  | FRETE TRANSPORTE DE MUDAS | un | 1 | 4700 |  | 4700 | ok
18.21 | SINAPI | 41077 | JARDINEIRO (MENSALISTA) | mês | 2 | 2815.37 | 3685.6 | 7371.2 | ok
19.0 |  |  | SERVIÇOS DE SERRALHERIA |  |  |  |  | 40849.44
19.1 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PERGOLADO METÁLICO | un | 1 | 16520.88 | 21627.48 | 21627.48 | OK
19.2 | COMPOSIÇÃO 03 |  | TÚNEL METÁLICO DECORAÇÃO | un | 1 | 4040.32 | 5289.18 | 5289.18 | OK
19.3 | COMPOSIÇÃO 04 |  | PORTA RETRATO METÁLICO PARA DECORAÇÃO | un | 1 | 4040.64 | 5289.6 | 5289.6 | OK
19.4 | COMPOSIÇÃO 05 |  | MOLDURAS METÁLICAS PARA CORETO | un | 1 | 6092.38 | 7975.53 | 7975.53 | OK
19.5 | ORÇAMENTO |  | Caixa Porta Abrigo 60x40 Grade Proteção para torneira | un | 3 | 170 | 222.55 | 667.65 | OK
20.0 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 123078.24
20.1 | SEINFRA | ED-32098 | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | m | 42.52 | 642.79 | 841.48 | 35779.73 | OK
20.2 | SEINFRA | ED-50935 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | m | 9.84 | 115 | 150.55 | 1481.41 | OK
20.3 | SEINFRA | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO ( 20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1.72 | 100.25 | 131.24 | 225.73 | OK
20.4 | SEINFRA | ED-49931 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 1440.48 | 1885.73 | 1885.73 | OK
20.5 | SEINFRA | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | un | 20 | 54.7 | 71.61 | 1432.2 | ok
20.6 | SEINFRA | ED-50157 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO | un | 50 | 2.5 | 3.27 | 163.5 | ok
20.7 | SEINFRA | RO-41376 | Transporte de material de qualquer natureza (PEDRAS). Distância média de transporte >= 50,10 km ( PEDRAS -200 KM IDA E VOLTA ZONA RURAL GOUVEIA) | t x km | 19600 | 0.72 | 0.94 | 18424 | 1 CAMINHÃO 12M³ X 1,4T/M³ ENTÃO O CAMINHÃO TEM 16,8 TONELADAS X 100KM PRA IR E 100 KM VOLTAR | 1 M³ FAZ 7,5 M², ENTÃO 527/7,5= 70 M³ / 12 M³ CAMINHÃO= 6 CAMINHÕES
20.8 | SEINFRA | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - (ENTULHO) | m³ | 46.05 | 35.54 | 46.53 | 2142.71 | ok
20.9 | SEINFRA | ED-50699 | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | un | 9 | 81.44 | 106.61 | 959.49 | ok
20.10 | ORÇAMENTO |  | Banco tamanduá de madeira estilo praça 1,5 - 8 réguas | un | 19 | 520 | 680.73 | 12933.87 | ok
20.11 | ORÇAMENTO |  | LIXEIRA EM MADEIRA MISTA COM SUPORTE EM ALUMÍNIO 45 LITROS | un | 23 | 600 | 785.46 | 18065.58 | ok
20.12 | ORÇAMENTO |  | LETREIRO EM ACM | un | 1 | 11300 | 13649.27 | 13649.27 | ok
20.13 | COMPOSIÇÃO 01 |  | BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE TÚNEL METÁLICO | un | 8 | 326.44 | 427.34 | 3418.72 | OK
20.14 | SEINFRA | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | un | 14 | 390.02 | 510.58 | 7148.12 | ok
20.15 | SEINFRA | ED-48413 | PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 8 X 8 CM ABERTAS AO MEIO PARA BANCOS | m | 158.4 | 25.89 | 33.89 | 5368.18 | ok
TOTAL GERAL DA OBRA: | [6 empty] | 944421.59
Couto de Magalhães de Minas-MG, 08 de novembro de 2023.
JOÃO HENRIQUE PEREIRA LOYOLA
Engenheiro Civil, Crea-MG: 188176/D
Prefeitura Municipal de outo de Magalhães de Minas

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS CNPJ:17.154.177/0001-86 Rua Sebastião Francisco Mota, nº45, Centro, CEP:39.188-000, Telefone: (38) 3533-1244 E-mail: gabinete@coutodemagalhaesdeminas.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS |  |  |  | VALOR DO ORÇAMENTO: |  | 944421.59 |  | DATA: 08/11/2023
OBRA: REFORMA DA PRAÇA BOM JESUS DE MATOZINHOS |  |  | LOCAL: PRAÇA BOM JESUS DE MATOZINHOS, CENTRO, CIDADE DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.22% | 100%
|  | Financeiro | 20919.93 | 20919.93
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | Físico % | 1.21% | 100%
|  | Financeiro | 11455.57 | 11455.57
3.0 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES | Físico % | 3.24% | 100%
|  | Financeiro | 30587.84 | 30587.84
4.0 | FUNDAÇÃO | Físico % | 2.54% |  | 100%
|  | Financeiro | 24003.83 |  | 24003.83
5.0 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 5.9% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 55762.87 |  |  | 27881.44 | 27881.44
6.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO | Físico % | 2.99% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 28239.01 |  |  | 28239.01
7.0 | ESQUADRIAS | Físico % | 0.83% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 7827.13 |  |  |  | 7827.13
8.0 | SISTEMAS DE COBERTURA | Físico % | 3.66% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 34588.21 |  |  |  |  | 34588.21
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | Físico % | 4.5% |  |  |  | 60% | 40%
|  | Financeiro | 42508.98 |  |  |  | 25505.39 | 17003.59
10.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | Físico % | 16.21% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 153064.29 |  | 38266.07 | 38266.07 | 38266.07 | 38266.07
11.0 | PINTURA | Físico % | 1.3% |  |  |  |  | 30% | 70%
|  | Financeiro | 12280.69 |  |  |  |  | 3684.21 | 8596.48
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Físico % | 0.42% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3984.12 |  |  |  | 3984.12
13.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | Físico % | 0.53% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 5009.99 |  |  |  | 5009.99
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 15.01% |  | 15% | 15% | 27.5% | 27.5% | 15%
|  | Financeiro | 141779.82 |  | 21266.97 | 21266.97 | 38989.45 | 38989.45 | 21266.97
15.0 | SISTEMA DE MONITORAMENTO | Físico % | 6.88% |  |  | 33% | 33% | 34%
|  | Financeiro | 65003.63 |  |  | 21451.2 | 21451.2 | 22101.23
16.0 | LOUÇAS E METAIS | Físico % | 1.4% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 13199.72 |  |  |  |  | 13199.72
17.0 | PEDRAS/ BANCADAS / DIVISÓRIAS | Físico % | 1.68% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 15906.71 |  |  |  |  | 15906.71
18.0 | PLANTIO DE MUDAS E GRAMA | Físico % | 12.11% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 114371.57 |  | 57185.79 | 57185.79
19.0 | SERVIÇOS DE SERRALHERIA | Físico % | 4.33% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 40849.44 |  |  |  |  | 20424.72 | 20424.72
20.0 | OUTROS | Físico % | 13.03% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50%
|  | Financeiro | 123078.24 | 12307.82 | 12307.82 | 12307.82 | 12307.82 | 12307.82 | 61539.12
TOTAL |  | Físico % | 93.09% | 7.97% | 16.2% | 21.88% | 19.19% | 22.92% | 11.84%
|  | Financeiro | 944421.59 | 75271.16 | 153030.48 | 206598.3 | 181222.61 | 216471.73 | 111827.29
Observações:
JOÃO HENRIQUE PEREIRA LOYOLA
Engenheiro Civil, Crea-MG: 188176/D
Prefeitura Municipal de outo de Magalhães de Minas

## BDI
CÁLCULO DO BDI SERVIÇOS
OBRA: REFORMA DA PRAÇA BOM JESUS DE MATOZINHOS
VALORES ADOTADOS:
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.5%
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.96%
| S G R | SEGUROS, GARANTIAS E RISCO | 2.27%
|  | ISS (PMG) | 2.5 | %
| I | PIS | 0.65 | %
|  | COFINS | 3 | %
|  | TOTAL "I" = | 6.15%
| E | CPRB | 4.5%
| L | LUCRO | 7.5%
FÓRMULA DE CÁLCULO:
| BDI = | (1 + ( AC + S + G + R)) X (1 + DF) X (1 + L) |  |  |  |  | - 1
( 1 - ( I + CPRB))
CÁLCULO:
| BDI = | 117% |  |  | - | 1 | = | 30.91%
89.35%
O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : |  |  |  | 30.91%
DATA: 08/11/2023
Os cálculos estão em conformidade ao " CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15) "

## COMPOSIÇÃO 01
BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE TÚNEL METÁLICO
| BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | TOTAL
C | SEINFRA | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 22.37 | 4 | 89.48
I | SEINFRA | ED-50842 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | Material | un | 2925.48 | 0.081 | 236.96
[7 empty] | TOTAL: | 326.44

## COMPOSIÇÃO 02
PERGOLADO METÁLICO
| BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | TOTAL
C | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Serviço | hora | 13.86 | 40 | 554.4 | 1732
C | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | Serviço | hora | 18.4 | 24 | 441.6
C | SINAPI | 6160 | SOLDADOR (HORISTA) | Serviço | hora | 18.4 | 40 | 736
I | ORÇAMENTO |  | PERFIL ENRIJECIDO UDC 100 x 50 x 17 E= 2,0 MM | Material | M | 39 | 32.8 | 1279.2 | 14788.88
I | ORÇAMENTO |  | Tubo Quadrado Aço SAE Gravia - 80x80mm 2,00mm | Material | M | 65.83 | 123.76 | 8147.12
I | ORÇAMENTO |  | Chapa Expandida E=1,5mm, malha 12mm | Material | M² | 76 | 70.56 | 5362.56
[7 empty] | TOTAL: | 16520.88

## COMPOSIÇÃO 03
TÚNEL METÁLICO DECORAÇÃO
| BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | TOTAL
C | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Serviço | hora | 13.86 | 40 | 554.4 | 2026.4
C | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | Serviço | hora | 18.4 | 40 | 736
C | SINAPI | 6160 | SOLDADOR (HORISTA) | Serviço | hora | 18.4 | 40 | 736
I | ORÇAMENTO |  | Barra quadrada Aço Carbono 1/2" | Material | M | 13 | 58.4 | 759.2 | 2013.92
I | ORÇAMENTO |  | Barra quadrada Aço Carbono 3/8" | Material | M | 6.4 | 196.05 | 1254.72
[7 empty] | TOTAL: | 4040.32

## COMPOSIÇÃO 04
PORTA RETRATO METÁLICO PARA DECORAÇÃO
| BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | TOTAL
C | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Serviço | hora | 13.86 | 24 | 332.64 | 1068.64
C | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | Serviço | hora | 18.4 | 24 | 441.6
C | SINAPI | 6160 | SOLDADOR (HORISTA) | Serviço | hora | 18.4 | 16 | 294.4
I | ORÇAMENTO |  | CHAPA METÁLICA RETA/ONDULADA #18 | Material | M² | 111 | 8.2 | 910.2 | 2972
I | ORÇAMENTO |  | Tubo Quadrado Aço SAE Gravia - 80x80mm 2,00mm | Material | M | 65.83 | 31.32 | 2061.8
[7 empty] | TOTAL: | 4040.64

## COMPOSIÇÃO 05
MOLDURAS METÁLICAS PARA CORETO
| BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | TOTAL
C | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Serviço | hora | 13.86 | 40 | 554.4 | 2026.4
C | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | Serviço | hora | 18.4 | 40 | 736
C | SINAPI | 6160 | SOLDADOR (HORISTA) | Serviço | hora | 18.4 | 40 | 736
I | ORÇAMENTO |  | BARRA CHATA 1 X 1/4" | Material | M | 10.98 | 337.2 | 3702.46 | 4065.98
I | ORÇAMENTO |  | Barra quadrada Aço Carbono 3/8" | Material | M | 6.4 | 56.8 | 363.52
[7 empty] | TOTAL: | 6092.38 |  | 7516.4 | 21811.4

## MEDIÇÃO 01 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: 029 / 2019 |  |  |  |  | Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA |  |  |  | MEDIÇÃO Nº: 01 |  | Folha nº:
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS DA AMAJE - CII-AMAJE | [6 empty] | Data de Emissão: 25/06/2019
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/04/2019 a 25/06/2019
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF. |  |  | Contrato de Programa n.º: 056 / 2019 |  | Dispensa de Licitação n.º: 006 / 2019 |  | Valor CT/ TA: | Saldo Anterior: | Esta medição: |  | Saldo:
[7 empty] | 399179.66 | 399179.66 | 31771.12 |  | 367408.54
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho) | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID. | VALOR UNID. | VALORES EXECUTADOS R$
[5 empty] | Anterior | No Período | Acumulado
[10 empty] | No Período | Acumulado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | #REF!
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  | 1 | 0 | 2250 | 2250 | un | 0 | 0 | 0
1.2 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 15000 | 15000 | #REF! | 0 | 0 | 0
1.3 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 2250 | 2250 | #REF! | 0 | 0 | 0
1.4 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 238.2 | 238.2 | #REF! | 26.63 | 6343.27 | 6343.27
1.5 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 5955 | 5955 | #REF! | 3.2 | 19056 | 19056
1.6 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 5955 | 5955 | #REF! | 1.07 | 6371.85 | 6371.85
| TOTAL GERAL | [8 empty] | 31771.12 | 31771.12 | #REF!
Observação: (Ruas Executadas) Rua Imbiruçu: 3.777,00 m² Rua Beija-Flor: 2.178,00 m² | [6 empty] | Fator de Reajust. |  |  | Total s/ reajust.
Total c/reajust.
Contratante: |  | Fiscalização/Prefeitura |  |  | Contratada: |  | Engº Responsável técnico CREA: |  |  | Importa a presente medição em R$:
31771.12
Assinatura do Prefeito |  | Assinatura do Responsável |  |  | Assinatura do Responsável |  | Assinatura do Engenheiro Responsável